## Tabelle1
Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | Ressourcennamen
Epic: Blog | 0,2 Tage | Fre 02.12.16 | Fre 02.12.16
FAC-5: Write blog entry for week #5 | 0,05 Tage | Fre 02.12.16 | Fre 02.12.16 |  | Christian
FAC-25: Peer Review #1 | 0,05 Tage |  |  |  | Isabell
FAC-26: Peer Review #2 | 0,05 Tage |  |  |  | Christian
FAC-27: Create Blog Entry | 0,05 Tage | Fre 02.12.16 | Fre 02.12.16 | 49 | Michael
FAC-35: Peer Review #1 | 0,05 Tage |  |  |  | Christian
FAC-36: Peer Review #2 | 0,05 Tage |  |  |  | Isabell
FAC-37: Blog entry | 0,05 Tage | Fre 02.12.16 | Fre 02.12.16 | 52 | Michael
FAC-58: Blog entry | 0,05 Tage | Fre 02.12.16 | Fre 02.12.16 | 55 | Michael
FAC-59: Peer Review #1 | 0,05 Tage |  |  |  | Isabell
FAC-60: Peer Review #2 | 0,05 Tage |  |  |  | Christian
Epic: Backend | 0,21 Tage | Fre 02.12.16 | Fre 02.12.16
Deployment | 0,16 Tage | Fre 02.12.16 | Fre 02.12.16
FAC-30: Configure publicly reachable server | 0,16 Tage |  |  |  | Christian
Implementation | 0,21 Tage | Fre 02.12.16 | Fre 02.12.16
FAC-33: Improve code and naming conventions of demo | 0,08 Tage |  |  |  | Michael
FAC-41: Integrate Hibernate | 0,21 Tage |  |  |  | Janik
FAC-42: Use-Case 1 | 0,21 Tage |  |  |  | Janik
FAC-43: Use-Case 2 | 0,21 Tage |  |  |  | Christian
FAC-44: Use-Case 3 | 0,21 Tage |  |  |  | Michael
FAC-56: Create Database | 0,13 Tage |  |  |  | Michael
Epic: General | 0,17 Tage | Die 06.12.16 | Die 06.12.16
Project-Management | 0,04 Tage | Die 06.12.16 | Die 06.12.16
FAC-1: Create JIRA Tasks/Stories | 0,04 Tage
Environment | 0,17 Tage | Die 06.12.16 | Die 06.12.16
FAC-8: Setup DIE | 0,17 Tage |  |  |  | Alle
Test | 0,17 Tage | Die 06.12.16 | Die 06.12.16
FAC-18: Get .feature tests running | 0,17 Tage |  |  |  | Alle
FAC-45: Use-Case 1 Test | 0,04 Tage |  |  |  | Janik
FAC-46: Use-Case 2 Test | 0,04 Tage |  |  |  | Christian
FAC-47: Use-Case 3 Test | 0,04 Tage |  |  |  | Michael
Documentation | 0,17 Tage | Die 06.12.16 | Die 06.12.16
FAC-28: Create software architecture document | 0,04 Tage |  |  |  | Janik
FAC-31: Create architectural UML diagram | 0,02 Tage |  |  |  | Janik
FAC-38: Presentation Preparing | 0,17 Tage |  |  |  | Alle
FAC-39: Presentation | 0,04 Tage |  |  |  | Alle
FAC-40: Ghantt Chart | 0,08 Tage |  |  |  | Isabell
FAC-52: Update SRS as markdown file and fix errors | 0,08 Tage |  |  |  | Janik
FAC-53: Update Ghantt-Chart and export it as PDF | 0,08 Tage |  |  |  | Isabell
FAC-54: Update SAD | 0,08 Tage |  |  |  | Janik
FAC-55: Update SAD | 0,04 Tage |  |  |  | Michael
Implementation | 0,13 Tage | Die 06.12.16 | Die 06.12.16
FAC-29: Generating a simple CRUD | 0,13 Tage
Design | 0,08 Tage | Die 06.12.16 | Die 06.12.16
FAC-32: Create architectural design for your application with clearly marked MVC regions | 0,08 Tage
Epic: Epic | 1 Tag | Die 06.12.16 | Die 06.12.16
Frontend | 1 Tag | Die 06.12.16 | Die 06.12.16
FAC-2: Everything related
FAC-3: Everything related
Blog | 1 Tag | Die 06.12.16 | Die 06.12.16
FAC-4: Issues related to blog